## Sheet1
phase | start_date | end_date | duration | deliverables | resources | status
项目准备阶段 | 2024-01-01 | 2024-01-14 | 14 | 文献综述、实验方案、设备清单 | 研究人员1名 | 已完成
实验装置搭建 | 2024-01-15 | 2024-01-24 | 10 | 完整的实验装置、系统调试报告 | 研究人员1名、技术人员1名 | 已完成
数据采集 | 2024-01-25 | 2024-02-14 | 21 | 49,984帧图像数据、温度数据 | 研究人员1名 | 已完成
数据预处理 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 14 | 预处理后的图像数据、插值温度数据 | 研究人员1名 | 已完成
数据标注 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 18 | 标注数据集（训练集158张，验证集333张） | 研究人员2名 | 已完成
YOLO模型开发 | 2024-03-19 | 2024-04-12 | 25 | 训练好的YOLOv12s模型 | 研究人员1名、GPU服务器 | 已完成
模型验证与测试 | 2024-04-13 | 2024-04-24 | 12 | 模型性能报告、检测结果 | 研究人员1名 | 已完成
运动强度分析 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 16 | 运动强度分析结果、预测模型 | 研究人员1名 | 已完成
结果分析与可视化 | 2024-05-11 | 2024-05-20 | 10 | 分析报告、可视化图表 | 研究人员1名 | 已完成
论文撰写 | 2024-05-21 | 2024-06-09 | 20 | 学术论文 | 研究人员1名 | 进行中